АДМИНИСТРАЦИЯ

ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «__14__»  ___11___2013       № _59_

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

В целях упорядочения процесса принятия решения о разработке муниципальных программ, обеспечения своевременного и полного их финансирования, контроля за их выполнением, а также повышения эффективности и рационального использования средств бюджета Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Администрация  Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Шокинском сельском поселении Кардымовского района Смоленской области.

2.    Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования

Шокинского сельского поселения

Кардымовского района

Смоленской области                                                                               В.В. Серафимов

Утвержден

# постановлением Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

# от «__14__»__11__2013 г. № _59_

Порядок

принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Шокинском сельском поселении Кардымовского района                  Смоленской области

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок устанавливает  порядок  принятия решения о разработке муниципальных  программ, обеспечения своевременного и полного их финансирования, контроля за их выполнением, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, направленных на решение вопросов местного значения, целей и задач социально-экономического развития, повышения результативности расходов местного бюджета Шокинского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области.

1.2. Муниципальные программы Шокинского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области (далее - Программы) разрабатываются на срок не менее одного года. Конкретные сроки реализации Программ определяются в зависимости от решаемых в рамках муниципальных  программ проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение задач в рамках программы.

1.3. Основанием для разработки Программы может служить наличие рекомендаций в правовых актах Российской Федерации, Смоленской области и (или) наличие накопившихся проблем в какой-либо из сфер жизнедеятельности Шокинского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области (далее - Шокинского сельского поселения).

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия:

- муниципальная  программа - взаимосвязанный по содержанию, срокам исполнения, ресурсам и исполнителям комплекс мероприятий правового, организационного, экономического, финансового, социального характера, обеспечивающих эффективное решение органами местного самоуправления Шокинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области (далее – муниципальное образование)  задач в социальной и экономической сферах;

- подпрограмма муниципальной программы - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач муниципальной программы, объединенных по одному общему признаку;

- заказчик Программы – Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – Администрация Шокинского сельского поселения);

- разработчик Программы – Администрация Шокинского сельского поселения, юридическое или физическое лицо, осуществляющие разработку Программы;

- исполнитель Программы – Администрация Шокинского сельского поселения или иные юридические лица, принимающие непосредственное участие в разработке, реализации мероприятий Программы, несущие ответственность за своевременное, качественное исполнение отдельных мероприятий Программы, за целевое использование бюджетных средств на мероприятия Программ;

- координатор Программы – Администрация Шокинского сельского поселения, осуществляющий координацию деятельности по подготовке, разработке и реализации Программы при наличии двух и более заказчиков;

- участник программы – любое физическое и юридическое лицо, привлеченное заказчиком Программы для финансирования мероприятий Программы.

- проблема – устойчивая ситуация, оказывающая негативное долгосрочное воздействие на общественно-политическую и (или) социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании, для преодоления которой необходимы целенаправленные действия;

- эффективность Программы – соотношение затрат, связанных с реализацией Программы, и ее результатов.

1.5. Разработка и реализация муниципальных программ включают в себя следующие основные этапы:

-  отбор проблем для решения программным методом  и принятие решения о разработке Программы;

-  формирование проекта Программы;

-  согласование проекта Программы;

-  утверждение Программы муниципальным правовым актом Администрации муниципального образования;

-  учет Программы;

-  управление реализацией Программы, контроль за ходом ее выполнения;

-  оценка эффективности реализации Программ.

1.6. Для Программ, имеющих более одного исполнителя, определяется координатор, в качестве которого выступает Администрация Шокинского сельского поселения, ответственная за реализацию Программы в целом.

- Отбор проблем для решения программным методом  и принятие решения о разработке  Программ

2.1. Инициаторами разработки муниципальных программ  могут выступать органы местного самоуправления муниципального образования, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации и другие заинтересованные лица.

2.2. Инициатор направляет предложение о разработке Программы в Администрацию муниципального образования.

2.3.  Отбор проблем для программной разработки осуществляется Администрацией муниципального образования, на которую возложены функции координации и регулирования в соответствующей сфере деятельности.

2.4.  Критериями отбора проблем для их решения посредством реализации муниципальной программы являются:

- наличие, значимость  и  актуальность проблемы для муниципального образования, решение которой предлагается осуществлять программно-целевым методом, сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством государственных программ;

- соответствие предлагаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития муниципального образования, Смоленской области и Российской Федерации;

- соответствие задач Программы полномочиям Администрации муниципального образования.

2.5. Администрация муниципального образования, на которую возложены функции координации и регулирования в соответствующей сфере деятельности, готовит проект постановления о разработке соответствующей Программы, в котором указываются:

-  наименование Программы;

-  наименование заказчика Программы;

- наименование координатора Программы (при наличии двух и более заказчиков).

2.6. Окончательное решение о необходимости разработки Программы принимает Глава  муниципального образования, посредством утверждения проекта постановления, указанного в пункте 2.3 настоящего положения.

3. Формирование проектов Программ

3.1. Заказчик Программы:

- организует работу по подготовке проекта Программы, координирует действия разработчика (разработчиков) Программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта Программы в целом, ее соответствие действующему законодательству, осуществляет управление исполнителями Программы по подготовке программных мероприятий;

- согласовывает с исполнителем Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

- подготавливает проект постановления Администрации муниципального образования об утверждении программы;

- при включении в программу мероприятий, предусматривающих предоставление муниципальных услуг Администрацией  муниципального образования, осуществляет контроль за разработкой проектов соответствующих административных регламентов;

- обеспечивает принятие документов (соглашений, договоров, протоколов о намерениях и т.д.), гарантирующих привлечение средств финансирования мероприятий Программы их иных источников, кроме бюджета района.

3.2. Для разработки проекта программы заказчик Программы может создать рабочую группу. В этом случае заказчик Программы подготавливает правовой акт Администрации  муниципального образования, которым утверждаются состав и регламент работы рабочей группы.

3.3. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках Программы. Каждая подпрограмма имеет заказчика и разработчиков. Требования к структуре и содержанию подпрограммы аналогичны требованиям к структуре и содержанию Программы, определенным настоящим Порядком.

3.4. Программа должна содержать (в указанной последовательности):

- титульный лист Программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

- паспорт Программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

- основное содержание;

- приложения.

3.5. Основное содержание Программы состоит из следующих разделов.

3.5.1. Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Указанный раздел должен содержать развернутую информацию о проблеме, включая анализ причин ее возникновения, обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом. Оценка проблемы должна быть подтверждена данными статистической отчетности, ведомственной информацией или результатами обследований (опросов). Данные приводятся в динамике за ряд лет. Раздел должен содержать обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетам социально-экономического развития  муниципального образования,  Смоленской области и Российской Федерации.

3.5.2. Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.

Указанный раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы (исходя из анализа проблемной ситуации). Цели программы должны соответствовать следующим требованиям:

- специфичность (должны соответствовать компетенции заказчика Программы);

- достижимость (должны быть потенциально достижимыми);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей).

Формулировка цели Программы должна отражать решение проблемы в установленные Программой сроки, т.е. конечный результат реализации Программы. При этом формулировка цели не должна содержать:

- неразъясненные специальные термины, затрудняющие ее понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере деятельности, связанной с реализацией данной цели;

- термины и выражения, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование цели;

- указания на иные цели, задачи, эффекты или результаты, которые являются следствиями достижения цели программы;

- описание путей, средств и методов достижения цели.

Задачи Программы должны отражать способ достижения целей и представлять собой относительно самостоятельные части. Задачи Программы должны соответствовать следующим требованиям:

- соответствие и упорядоченность по отношению к целям Программы;

- измеримость в конкретных количественных показателях;

- определенность по срокам достижения.

В указанном разделе приводится также система показателей для количественной оценки достижения целей и выполнения задач Программы с указанием их значений за предшествующий (базовый) год и целевых значений на срок действия программы с разбивкой по годам ее реализации. При этом соответствующие показатели устанавливаются для каждой цели и задачи. В число показателей рекомендуется включать, в том числе показатели удовлетворенности населения (целевых групп) деятельностью органа местного самоуправления  муниципального образования.

Если одним из ожидаемых результатов Программы является финансово-экономический эффект для  бюджета Шокинского сельского поселения, то в соответствующем разделе Программы приводится система количественных показателей ее финансово - экономической эффективности, в качестве которых в зависимости от характера Программы могут выступать:

- показатели, отражающие влияние программы на изменение затрат на единицу объема бюджетной услуги, на совершенствование предоставления которой направлена Программа;

- показатели бюджетной эффективности, отражающие последствия реализации мероприятий Программы для местного бюджета  (определяются путем соотношения финансового результата выполнения программы (экономия бюджетных средств, дополнительные поступления налогов и платежей в консолидированный бюджет  муниципального образования и другие показатели) и затрат местного бюджета, связанных с реализацией Программы, в том числе не входящих непосредственно в Программу);

- показатели экономической эффективности, отражающие соотношение экономического результата выполнения Программы в виде прироста объема производства продукции, оказания услуг и улучшения эффективности деятельности  Администрации  муниципального образования, и объема всех затрат, связанных с реализацией Программы, в том числе не входящих непосредственно в Программу.

Значения показателей финансово-экономической эффективности Программы приводятся, как правило, с разбивкой по годам или этапам реализации.

Показатели целей, задач и финансово-экономической эффективности программы должны включать в себя количественные значения с указанием источников информации, подтверждающих их. В качестве источников информации рекомендуется использовать в первую очередь данные государственных статистических наблюдений, налоговых органов и других органов государственной власти Смоленской области. При использовании иных источников информации должны быть представлены методики ее получения. В случае применения агрегированных показателей (объединяющих в одном общем показателе ряд частных показателей) должна быть представлена методика их расчета и динамика значений, используемых в расчете частных показателей.

3.5.3. Раздел 3. Перечень программных мероприятий.

Указанный раздел должен содержать перечень программных мероприятий, которые предполагается реализовать для решения задач и достижения, поставленных в Программе целей (приложение № 3 к настоящему Порядку). Все мероприятия должны быть сгруппированы в соответствии с целями и задачами Программы. Перечень мероприятий должен содержать, в том числе мероприятия по взаимодействию с общественностью, некоммерческими организациями, мероприятия в области повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, мероприятия по изучению общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Система программных мероприятий должна быть выстроена в определенной взаимосвязи и последовательности (приложение № 4 к настоящему Порядку).

Каждое мероприятие должно включать в себя следующую информацию:

- наименование;

- сроки реализации;

- исполнитель (ответственный за выполнение);

- объемы и источники финансирования мероприятия в целом, а также по каждому исполнителю и годам реализации Программы.

Перечень программных мероприятий должен быть представлен в приложении к Программе.

В случае если предполагается поэтапная реализация программы (исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения) должны быть, описаны ее этапы.

3.5.4. Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Указанный раздел должен содержать сведения об общем объеме финансирования Программы с указанием всех возможных источников финансирования, а также о направлениях и видах расходования средств. Раздел должен включать в себя также обоснование возможности привлечения внебюджетных средств, средств федерального и областного бюджетов для реализации мероприятий Программы и описание механизмов привлечения этих средств.

3.5.5. Раздел 5. Механизм реализации программы.

Указанный раздел должен содержать ссылки на нормативные правовые акты, в том числе на административные регламенты оказания муниципальных услуг, предусмотренных Программой, договоры (соглашения) и иные документы, на основании которых организовывается выполнение программных мероприятий.

В данном разделе указываются ответственные за реализацию следующих функций по управлению Программой:

- сбор и систематизация информации по реализации программных мероприятий, представление отчетов о реализации Программы;

- взаимодействие с контролирующими органами;

- корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы.

В качестве ответственных могут выступать заказчик Программы или уполномоченные им юридические лица, подразделения юридических лиц или должностные лица.

### Согласование  проектов Программ

4.1. Проекты Программ, в течение 10 календарных дней с момента представления, подлежат обязательному согласованию

К проекту Программы должны быть приложены:

- проекты административных регламентов (при наличии в Программе мероприятий, предусматривающих предоставление муниципальных услуг);

- документы, подтверждающие намерения государственных органов, органов исполнительной власти Смоленской области и организаций участвовать в финансировании Программы (в случае привлечения к ресурсному обеспечению средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников).

4.2. При наличии замечаний и предложений заказчик в течение 5 рабочих дней дорабатывает проект Программы.

### Утверждение и учет Программ

5.1. Проект Программы по окончании процедуры согласования утверждается постановлением Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

5.2. Заказчик программы организует размещение в сети «Интернет» текста утвержденной программы, а также информации о ее реализации, фактическом финансировании, результатах мониторинга и об оценке эффективности.

5.3. Внесение изменений в действующую Программу осуществляет заказчик в случаях: изменения целевых показателей, уточнения объемов и источников ее финансирования, аккумулирования финансовых средств на приоритетных мероприятиях, уточнения имеющихся, включения новых и исключения неэффективных мероприятий.

5.4. Утвержденная Программа  или изменения к ней не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения заносится в реестр муниципальных программ  Шокинского сельского поселения  (далее – Реестр программ) по форме  согласно  приложению № 5 к настоящему Порядку.

5.5.  Ведение Реестра программ осуществляется в электронной форме и на бумажном носителе.

- Управление реализацией Программы, контроль за ходом ее выполнения

6.1. Формы и методы организации управления реализацией муниципальной программы определяются заказчиком.

6.2 . Заказчик Программы:

- координирует деятельность исполнителей по реализации программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременность, полноту и качество предоставленной информации;

- готовит, уточняет перечень программных мероприятий, уточняет затраты и механизм реализации целевой Программы на очередной финансовый год и плановый период;

6.3. Заказчик программы назначает лиц, ответственных за подготовку отчетности о реализации программы, и направляет сведения об этом  в течение 30 календарных дней после утверждения программы.

6.4. В целях проведения мониторинга за ходом  реализации Программ муниципального образования, а также для  проведения оценки эффективности их реализации  Администрация Шокинского сельского поселения готовит:

-отчет о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств за полугодие и с нарастающим итогом с начала года с пояснениями причин неисполнения, пути решения проблемы по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;

- ежегодно до 1-го марта, следующего за отчетным годом готовит информацию о выполнении целевых показателей муниципальной программы за отчетный период по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

6.5. Ежегодно в срок до 1 июня, следующего за отчетным годом, осуществляется оценка эффективности реализации программы в соответствии с прилагаемой к Порядку «Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ» (приложение № 8).

6.6.  По результатам оценки эффективности Программ муниципального образования Главой муниципального образования принимается решение:

- о корректировке целей, срока реализации Программы, ее мероприятий либо о приостановке действия отдельных мероприятий;

- о сокращении финансирования Программы либо о приостановке ее действия в очередном финансовом году;

- о досрочном прекращении реализации Программы.

6.7. Реализация утвержденной Программы может быть приостановлена Главой Администрации муниципального образования в следующих случаях:

- изменение социально-экономической политики и пересмотр стратегических перспектив развития муниципального образования;

- появление иных механизмов решения проблемы, отличных от предусмотренных ранее в Программе;

- существенные нарушения, допущенные участниками Программы, или возникновение обстоятельств, делающих невозможной реализацию целей Программы;

- принятие другой Программы, поглощающей по целям и задачам ранее принятую полностью (частично).

Приложение № 1

к Порядку принятия  решений о разработке  муниципальных программ, их формирования и реализации в Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

# УТВЕРЖДЕН

# постановлением Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

# от «____»_______20___г. № ____

(наименование муниципальной программы)

(годы реализации)

д. Шокино

(год утверждения Программы)

Приложение № 2

к Порядку принятия  решений о разработке  муниципальных программ, их формирования и реализации в Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование Программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы (указываются номер, дата и наименование соответствующего правового акта, являющиеся основанием разработки) |  |
| Заказчик Программы |  |
| Разработчик (разработчики) Программы |  |
| Координатор Программы <*> |  |
| Цели и задачи Программы |  |
| Целевые показатели Программы |  |
| Сроки реализации Программы |  |
| Перечень подпрограмм (при наличии) |  |
| Источники и объемы финансирования Программы |  |

--------------------------------

<*> Указывается при наличии при наличии двух и более исполнителей.

Приложение № 3

к Порядку принятия  решений о разработке  муниципальных программ, их формирования и реализации в Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Объем финансирования (тыс.руб.) | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. |
| Итого: в том числе: по источникам финансирования |  |  |  |  |
| Задача 2. |
| Итого: в том числе: по источникам финансирования |  |  |  |  |
| Всего по программе: в том числе: по источникам финансирования |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Порядку принятия  решений о разработке  муниципальных программ, их формирования и реализации в Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

СИСТЕМА

программных мероприятий

Примечание. Мероприятия Программы должны представлять собой перечень конкретных действий исполнителей программы и не должны формулироваться в формате задач типа "создать условия", "расширить", "углубить" и т.п.

--------------------------------

<*> n - другие задачи и мероприятия.

Приложение № 5

к Порядку принятия  решений о разработке  муниципальных программ, их формирования и реализации в Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

РЕЕСТР

муниципальных программ муниципального образования

Шокинского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Нормативный правовой акт об утверждении муниципальной программы | Период реализации муниципальной программы | Заказчик | Общий объем расходов, в т.ч. в разрезе источников финансирования (тыс. рублей) | в т.ч. по годам | Состояние муниципальной программы (действует, завершена, приостановлена) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20_г | 20_г | 20_г |  |

Приложение № 6

к Порядку принятия  решений о разработке  муниципальных программ, их формирования и реализации в Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

_____________________________________________

(наименование программы)

за _______________________ 20___год

(отчетный период)

Срок реализации муниципальной программы_______________________________

Заказчик муниципальной программы______________________________________

| № п/п | Наименование мероприятия программы, краткое описание | Ответствен-ные за реализацию мероприятия | Срок исполнения | Финансирование программного мероприятия за 20____год, тыс. руб. | Причины невыполнения или неполного выполнения мероприятия программы, нарушения плановых сроков | Мера по исполнению мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за отчетный год | отклонение |  |  |
|  |  |  | План | Факт | план (всего) | факт (всего) | Абсо-лютное (тыс.руб.) | Относит. ( %) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Заказчик программы ______________ _____________

(Ф.И.О.)      (подпись)

Должностное лицо, _____________ ____________ _________ ________________

ответственное за              (должность)         (Ф.И.О.)          (подпись)        (номер телефона)

составление формы

Согласовано: Начальник Финансового управления

В графе 7, указываются фактические расходы на исполнение мероприятий. В случае расхождения фактического результата с кассовыми расходами в примечании дается разъяснение.

Пояснительная записка к отчету о ходе  реализации муниципальной программы  должна содержать сведения:

1) о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

2) о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период;

3) о целевом использовании бюджетных и привлеченных из внебюджетных источников средств;

4) о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальной программы.

Приложение № 7

к Порядку принятия  решений о разработке  муниципальных программ, их формирования и реализации в Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Информация

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

_____________________________________________

(наименование программы)

за _______________________ 20___год

(отчетный период)

| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Предыдущий год | Отчетный год | Отчетный год в % к предыдущему |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик программы ______________ _____________

(Ф.И.О.)      (подпись)

Должностное лицо, _____________ ____________ _________ ________________

ответственное за              (должность)         (Ф.И.О.)          (подпись)        (номер телефона)

составление формы

Приложение № 8

к Порядку принятия  решений о разработке  муниципальных программ, их формирования и реализации в Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ

## Общие положения

1.1. Настоящая методика проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика) определяет правила, критерии оценки эффективности реализации принятых в соответствии с настоящим Порядком муниципальных программ Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, позволяет определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от конечных результатов.

1.2. Результаты оценок эффективности реализации программ используются в целях повышения объективности принятия решений по составу программ, предлагаемых к финансированию за счет средств районного бюджета в очередном финансовом году, и распределения средств местного бюджета по программам с учетом хода их реализации.

## 2. Система критериев оценки эффективности

реализации программы

2.1. Система критериев оценки эффективности реализации программы включает в себя трех критерия (Ki), которые формируются из подкритериев (Кi, j).

2.2. Критерии используются для оценки программы в следующих аспектах:

K1 - достижение   показателей эффективности муниципальной программы;

### K2 – степень освоения средств районного бюджета и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий;

K3 - степень выполнения запланированных программных мероприятий.

## Общая схема оценок программы

3.1. Степень соответствия программы подкритериям (Кi, j) оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими структурно-организационными и функциональными характеристиками муниципальной  программы, операционными (текущими) параметрами и показателями, отражающими ход реализации муниципальной программы и деятельность заказчика программы по обеспечению достижения целей и конечных результатов муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы по подкритериям определяется по балльной шкале в диапазоне от 0 до 10 баллов.

Каждый подкритерий имеет несколько градаций. Каждой градации соответствует определенное количество баллов. Выбор градации подкритерия производится на основе соответствия итогов реализации программы одной из градаций.

3.2. На основе оценок по подкритериям (Кi, j) и их весовых коэффициентов (Zi, j) рассчитываются оценки по критериям (Ki).

3.3. Интегральный показатель (R) (результирующая оценка) формируется аналогичным образом с использованием весовых характеристик (Zi, j) критериев (Ki).

## Оценка программы по системе критериев

Оценки по критериям программы по сформированному составу подкритериев представлены в нижеприведенных таблицах.

### 4.1. Оценка по критерию K1- достижение   показателей эффективности муниципальной программы (табл.1).

Весовой коэффициент критерия Z1 = 0, 5.

Значение критерия К1 рассчитывается по формуле:

К1 = К1.1  х  Z1.1 + К1.2  х  Z1.2,

где К1.1, К1.2   – подкритерий,  Z1.1, Z1.2 - весовой коэффициент по данному подкритерию.

Таблица 1

| Обозна-чение подкритерия | Весовой коэффициент | Формулировка подкритерия | Градация | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1.1 | Z1.1 = 0,6 | степень достижения показателей эффективности муниципальной программы | плановое значение целевых показателей выполнено более чем на 95 процентов | 10 |
|  |  |  | плановое значение целевых показателей выполнено на 85 - 95 процентов. | 8 |
|  |  |  | плановое значение целевых показателей выполнено на 75 - 85 процентов | 6 |
|  |  |  | плановое значение целевых показателей выполнено на 65 - 75 процентов | 4 |
|  |  |  | плановое значение целевых показателей выполнено на 50 - 65 процентов | 2 |
|  |  |  | плановое значение целевых показателей выполнено менее чем на 50 процентов | 0 |
| K1.2 | Z1.2 = 0,4 | соответствие показателей затрат (первоначально предусмотренных районным бюджетом по программе) и целевых показателей программы | затраты ниже затрат, предусмотренных районным бюджетом, а целевые показатели программы равны или превышают плановые | 10 |
|  |  |  | затраты равны или выше затрат, предусмотренных районным бюджетом, а целевые показатели программы равны и (или) превышают плановые | 6 |
|  |  |  | затраты равны или ниже затрат, предусмотренных районным бюджетом, а целевые показатели программы ниже плановых | 0 |

### 4.2. Оценка по критерию K2 – степень освоения средств местного бюджета и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий (табл.2).

Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3.

Значение критерия К1 рассчитывается по формуле:

К2 = К2.1  х  Z2.1 + К2.2  х  Z2.2,

где К2.1, К2.2  – подкритерий,  Z2.1, Z2.2 - весовой коэффициент по данному подкритерию.

Таблица 2

| Обозна-чение подкритерия | Весовой коэффициент | Формулировка подкритерия | Градация | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K2.1 | Z2.1 = 0,4 | процент освоения средств районного бюджета от объема финансирования, предусмотренного бюджетом | более 95 процентов | 10 |
|  |  |  | 90 - 95 процентов | 8 |
|  |  |  | 80 - 90 процентов | 6 |
|  |  |  | 60 - 80 процентов | 4 |
|  |  |  | 40 - 60 процентов | 2 |
|  |  |  | менее 40 процентов | 0 |
| K2.2 | Z2.2 = 0,6 | доля фактического финансирования программы за счет средств районного бюджета в общем объеме финансирования программы | менее 5 процентов | 10 |
|  |  |  | 5 - 10 процентов | 8 |
|  |  |  | 10 - 20 процентов | 6 |
|  |  |  | 20- 30 процентов | 4 |
|  |  |  | 30 - 40 процентов | 2 |
|  |  |  | более 40 процентов | 0 |

4.3. Оценка по критерию K3 – степень выполнения запланированных программных мероприятий (табл.3).

Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,2.

Значение критерия К3 рассчитывается по формуле:

К3 = К3.1  х  Z3.1,

где К3.1– подкритерий,  Z3.1- весовой коэффициент по данному подкритерию.

Таблица 3

| Обозна-чение подкритерия | Весовой коэффициент | Формулировка подкритерия | Градация | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K3.1 | Z3.1 = 1 | степень выполнения запланированных программных мероприятий за отчетный период | основные мероприятия программы выполнены в соответствии с плановыми сроками | 10 |
|  |  |  | менее 10 процентов основных мероприятий программы выполнены с нарушением плановых сроков | 8 |
|  |  |  | от 20 до 10 процентов основных мероприятий программы выполнены с нарушением плановых сроков | 6 |
|  |  |  | от 30 до 20 процентов основных мероприятий программы выполнены с нарушением плановых сроков | 4 |
|  |  |  | от 40 до 30 процентов основных мероприятий программы выполнены с нарушением плановых сроков | 2 |
|  |  |  | более 40 процентов основных мероприятий программы выполнены с нарушением плановых сроков | 0 |

## 5. Формирование интегральной оценки программы

5.1. Интегральная оценка программы рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по следующей формуле:

R = К1 x Z1 + К2 x Z2 + К3 x Z3

5.2. Для представления результирующих интегральных оценок программы используется следующая качественная шкала:

| Численное значение интегрального рейтинга программы (R) в баллах | Оценка программы |
| --- | --- |
| 8,5 <= R | высокая |
| 7 <= R < 8,5 | положительная |
| 5 <= R < 7 | удовлетворительная |
| R < 5 | неудовлетворительная |

# Text boxes

Мероприятие n

Мероприятие n

Мероприятие n

Мероприятие 2

Мероприятие 2

Мероприятие 2

Мероприятие 1

Мероприятие 1

Мероприятие 1

Задача 1 Программы

Задача n <*>  Программы

Задача 2 Программы

Цель (цели) Программы